## APQP Status List
APQP Status Report | [15 empty] | VDA | in Planung in agreement
[16 empty] | PPAP | abgeschlossen / done
Ersteller / Author |  |  |  | Datum / Date |  | Letzte Änderung / Last update
Projektname / Projectname | [6 empty] | Projektnr./ Projectno. | Projektleiter / Project Manager |  |  |  |  | Anlieferwerk thyssenkrupp Camshafts / Final destination thyssenkrupp Camshafts |  |  | Rot / Red
[16 empty] | Gelb / Yellow | Ja / Yes
ZG Nr. / ZG no. |  |  |  |  | Index / Index |  | Bezeichnung / Part name | Lieferant / Supplier |  |  |  |  | Standort Lieferant / Supplier plant |  |  | Grün / Green | Nein / No
[16 empty] | Nicht nötig / Not applicable | na / na
LB Nr. / LB no. |  |  |  |  | Index / Index |  | Erstmustertermin / Initial sample date | Bestellnummer / Purchase Order |  |  |  |  | Bemusterung nach / Initial sample according to
[13 empty] | PPAP Level 3 incl. VDA Cover Sheet |  |  |  | PPAP
Teammitglieder thyssenkrupp Camshafts / Team member thyssenkrupp Camshafts | [7 empty] | Teammitglieder Lieferant / Team member supplier
APQP Status / APQP Status
n |  | rot red | Verzögerungen im Zeitplan der Komponente welche den Bemusterungstermin an thyssenkrupp Camshafts verzögern! Probleme beim Lieferanten die ohne Unterstützung des Management des Lieferanten nicht gelöst werden können. Kein Massnahmenplan vorhanden. Die thyssenkrupp Camshafts Projektleitung muss umgehend informiert werden. Delay in the timeline of the component which cause a delay of the initial sample date to thyssenkrupp Camshafts! Problems at the Supplier which can not be solved without Management attention of the supplier. No actionplan exisiting. The thyssenkrupp Camshafts Project Management has to be informed immediately.
n |  | gelb yellow | Verzögerungen im geplanten Zeitplan. Der verantwortliche SQM ist informiert und die erforderlichen Massnahmen sind abgestimmt. Delay it the planned timeline. The responsible SQM is informed and all corrective actions have been adjusted.
n |  | grün green | Der Terminplan und die dazugehörigen Prozesse werden voraussichtlich eingehalten. The timeline and process will be met approximately.
Kapitel 1 / Chapter 1
Nummer Number | APQP- Elemente APQP- Elements | [7 empty] | Status Status | Verantwortlich Responsible | Geplantes Abschluss Datum Planned End date | Abschluß Datum End date |  | Bemerkung / Massnahme Remarks / Actions
Wenn "Nein" sind zwingend Massnahmen zu hinterlegen If "No" actions must be defined
1.1 | Bestehen noch offene Punkte aus dem technischen Gespräch oder der Beschaffungskonferenz? Are there still open issues of the technical meeting or the purchasing conference? | [7 empty] | Ja / Yes
1.2 | Wurden die Produktionskapazitäten mit dem Verhandlungsprotokoll bestätigt und können diese mit den bestehenden Serienanlagen abgedeckt werden? Has the capacity been confirmed acc. the negotiation protocoll and can it be covered by the actual serial equipment? | [7 empty] | Nein / No
1.3 | Ist die Rohmaterialverfügbarkeit zum Fertigungsbeginn und während der Serienfertigung sichergestellt? Is raw material available during first and serial production? | [7 empty] | Nein / No
1.4 | Sind die Meilensteine (PPAP, SOP etc.) bekannt und einhaltbar? Are the milestones (PPAP, SOP etc.) known and are they achievable? | [7 empty] | Nein / No
1.5 | Hat der Lieferant die Liefertermine für Funktions- und Erstmuster bestätigt? Have the delivery dates (functional and initial samples) been confirmed by the supplier? | [7 empty] | Nein / No
1.6 | Hat der Lieferant die endgültige Zeichnung und die Liste der wichtigen Merkmale erhalten? Has the supplier received the final drawing and the list of important caracteristics? | [7 empty] | Nein / No
1.7 | Wurde eine Messstrategie (Was wird wie gemessen?) zwischen dem Lieferanten und thyssenkrupp Camshafts standort abgestimmt? Has a gaging strategy been clearified (What is measured how?) between the supplier and thyssenkrupp Camshafts plant? | [7 empty] | Nein / No
1.8 | Ist der Wärmebehandlungsprozess und -lieferant durch thyssenkrupp Camshafts freigegeben? Is the heat treatment process and supplier approved by thyssenkrupp Camshafts? | [7 empty] | Nein / No
1.9 | Ist die Verpackung und Etikettierung mit dem Lieferanten abgestimmt und liegt das Verpackungsdatenblatt unterschrieben vor? Is the packaging and labeling clarified with the supplier and is the packaging data sheet signed available? | [7 empty] | Nein / No
Kapitel 2 / Chapter 2
Nummer Number | APQP- Elemente APQP- Elements | [7 empty] | Status Status | Verantwortlich Responsible | Geplantes Abschluss Datum Planned End date | Abschluss Datum End date |  | Bemerkung / Massnahmen Remarks / Actions
Wenn "Rot / Gelb" sind zwingend Massnahmen zu hinterlegen If "Red / Yellow" actions must be defined
2.1 | Wurden die Materialdaten ins IMDS-System eingepflegt und durch thyssenkrupp Camshafts freigegeben? Has the material data been entered to the IMDS-System and approved by thyssenkrupp Camshafts? | [7 empty] | Rot / Red |  |  |  |  | Entry must be available with confirmation of negotiation protocol!
2.2 | Wurden die Maßnahmen eines evtl. geforderten SafeLaunch eingeplant und zwischen dem Lieferanten und thyssenkrupp Camshafts abgestimmt? Are the arrangements for a SafeLaunch planed and agreed between the supplier and thyssenkrupp Camshafts? | [7 empty] | Rot / Red
2.3 | Ist eine adequate PFMEA erstellt worden? Sind dabei "Lessons Learned" sowie die Bedeutung aus der LB berücksichtigt worden? Has a proper PFMEA been developed? Have "Lessons Learned" and the severity from the LB been considered and implemented in PFMEA? | [7 empty] | Rot / Red
2.4 | Ist der Produktionslenkungsplan mit allen relevanten Prüfplänen, gemäss Prozessablaufdiagramm und PFMEA, erstellt? Have all control plans been developed, based on the related process flow diagram and PFMEA? | [7 empty] | Rot / Red
2.5 | Ist die Werkzeugherstellung fristgerecht und nach Spezifikation durchgeführt worden? (Ist eine Werkzeugkennzeichnung vorhanden, wenn vom Kunden gefordert?) Has the tooling been realized as specified on time? (Is the tooling labeled, if required by the customer?) | [7 empty] | Rot / Red
2.6 | Beinhaltet der Plan zur vorbeugenden Instandhaltung auch Ausrüstung und Werkzeuge? Is a preventive maintenance plan available, including equipment and tooling? | [7 empty] | Rot / Red
2.7 | Ist ein Schulungsprogramm vorhanden, dass alle betroffenen produktionsnahen Mitarbeiter beinhaltet? Is a documented training program available which includes all production intent employees? | [7 empty] | Rot / Red
2.8 | Sind die Prüfmittel und die Prüfaustattung wie im Prüfplan ausgewiesen, verfügbar? Are gages and test equipment available as required by the control plan? | [7 empty] | Rot / Red
2.9 | Sind die Einricht- u. Bedienanweisungen, für Prüfmittel und Equipment vollständig und verständlich? Are set-up instructions for production intent equipment and tooling complete and comprehensible? | [7 empty] | Rot / Red
2.10 | Hat der Lieferant die Verläßlichkeit seiner Prüfmittel mittels Gage R&R-Verfahren (Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit) nachgewiesen? Has the supplier verified integrity of fixture for fit and function with gage R&R study? (Repeatability & Reproduceability)? | [7 empty] | Rot / Red
2.11 | Ist ein Messabgleich zwischen dem Lieranten und dem Anlieferwerk thyssenkrupp Camshafts geplant und wurde dieser durchgeführt? Is a measurement allignment between the supplier and the final destination thyssenkrupp Camshafts planned and has this been performed? | [7 empty] | Rot / Red
2.12 | Ist der Fertigungstermin der Erst- und Funktionsmuster bzw. der ersten Serienteile festgelegt und sind evtl. benötigte Korrekturschleifen eingeplant? Has the production date for initial and functional samples or even for the first serial parts been fixed and is time for the correction of possible discrepancies scheduled? | [7 empty] | Rot / Red
2.13 | Ist der Versandtermin der Funktionsmuster festgelegt? Is the delivery date for the functional samples fixed? | [7 empty] | Rot / Red
2.14 | Wurde eine Kurzzeitfähigkeit (Cm,Cmk) durchgeführt und ist diese Spezifikationskonform? Has short term capability studies (cm, cmk) been conducted and is it consistent with the specifications? | [7 empty] | Rot / Red
2.15 | Wurde eine vorläufige Prozessfähigkeitsuntersuchung (Vp,Vpk) durchgeführt und ist diese spezifikationskonform? Has a preliminary process capability (Vp, Vpk) studies been conducted and is it consistent with the specifications ? | [7 empty] | Rot / Red
Kapitel 3 / Chapter 3
Nummer Number | APQP- Elemente APQP- Elements | [7 empty] | Status Status | Verantwortlich Responsible | Geplantes Abschluss Datum Planned end date | Abschluss Datum End date |  | Bemerkung / Massnahmen Remarks / Actions | Bemerkung / Massnahmen Remarks / Actions
[14 empty] | Wenn "Rot / Gelb" sind zwingend Massnahmen zu hinterlegen If "Red / Yellow" actions must be defined | Wenn "Rot / Gelb" sind zwingend Massnahmen zu hinterlegen If "Red / Yelow" actions must be defined
3.1 | Ist ein Prozessfreigabeaudit inkl. Run@Rate erforderlich und wenn ja, wurde es zeitgerecht durchgeführt? Is a process readiness audit incl. Run@Rate necessary and if, has it been conducted on time? | [7 empty] | Rot / Red
3.2 | Wurde ein vollständiger Erstmusterprüfbericht und -Teile eingereicht (SQM Checklist)? Has a complete intial sample report and sample parts been submitted? (SQM Checklist)? | [7 empty] | Rot / Red
3.3 | Wurden eine Gegenprüfung der Erstmuster seitens thyssenkrupp Camshafts geplant und durchgeführt? Is a countercheck of the initial samples at thyssenkrupp Camshafts planned and performed? | [7 empty] | Rot / Red
3.4 | Wurde die Verbaubarkeit vom Projektleiter bestätigt/freigegeben? Has the project manager confirmed the functional approval? | [7 empty] | Rot / Red
3.5 | Erstmusterprüfbericht wurde freigegeben. Initial sample report has been approved. | [7 empty] | Rot / Red

## SQM Checklist
Ja / Yes
Nein / No
n/a
PPAP Vorlagestufe 3 / PPAP Submission level 3
Projektname/ Projectname |  | Projektnr./ Projectno. | Projektleiter/ Project Manager |  | ZG Nr./ ZG no. |  |  | Index / Index |  | Bezeichnung/ Part name
0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Lieferant/ Supplier |  | Standort / Plant | Erstmustertermin / Initial Sample Date |  |  | Bestellnummer / Purchase Order |  |  | Bemusterung nach/ Initial sample according to
0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | PPAP Level 3 incl. VDA Cover Sheet
1 | Teilevorlage-Bestätigung, Deckblatt (PPAP+VDA) |  |  | Übermittlung Submission |  | 10 | Untersuchung zur Kurzzeitfähigkeit (cm+cmk für alle <H> & <K>-Merkmale) |  |  |  | Übermittlung Submission
| Part Submission Warant PSW (VDA+PPAP) |  |  | Ja / Yes |  |  | Short term capability study (cm+cmk for all H & K characteristics) |  |  |  | Ja / Yes
2 | Gestempelte Zeichnungen (ZG) |  |  | Übermittlung Submission |  | 11 | Untersuchung zur vorläufigen Prozessfähigkeit (pp/ppk (vp/ vpk) für alle <H> & <K>-Merkmale) |  |  |  | Übermittlung Submission
| Stamped/balooned drawings (ZG) |  |  | Ja / Yes |  |  | Preliminary process capability study (pp/ppk (vp/vpk) for all <H> & <K> characteristics) |  |  |  | Ja / Yes
3 | Unterschriebene Liste wichtiger Merkmale (LB) |  |  | Übermittlung Submission |  | 12 | Prozessflussdiagramm inkl. exakter Maschinennummer und aller Unterlieferanten |  |  |  | Übermittlung Submission
| Signed list of important characteristics (LB) |  |  | Ja / Yes |  |  | Process flow including exact machine number and all Subcontractors |  |  |  | Ja / Yes
4 | Messergebnisse (6 Teile vermessen) |  |  | Übermittlung Submission |  | 13 | Werkslayout inkl. Prozessschritte und Prüfpunkte und Maschinennummer |  |  |  | Übermittlung Submission
| Dimensional results (6 parts measured) |  |  | Ja / Yes |  |  | Floor plan layout incl. process, inspection areas and machine number |  |  |  | Nein / No
5 | Datenblatt zum Korrosionsschutz (Produkt- und Sicherheitsdatenblatt) |  |  | Übermittlung Submission |  | 14 | Prozess FMEA (Nachweis z.B. FMEA Deckblatt) |  |  |  | Übermittlung Submission
| Specification for rust protection (Product- and Material Safety Data sheet) |  |  | Ja / Yes |  |  | Process FMEA (evidence eg. FMEA cover sheet) |  |  |  | Nein / No
6 | Aufzeichnungen von Material- und Leistungstests oder 3.1b Abnahmeprüfzeugnis |  |  | Übermittlung Submission |  | 15 | Produktionslenkungsplan mit Status "Serie" |  |  |  | Übermittlung Submission
| Material, performance test results or Certificate of Conformity (mill sheet) |  |  | Ja / Yes |  |  | Control plan Status "Production Phase" |  |  |  | Ja / Yes
7 | Eintrag IMDS (Halbzeug) und IMDS Nummer auf Deckblatt |  |  | Übermittlung Submission |  | 16 | 5x Muster-Serienteile an TK-Presta gemäss Bestellung 1X Referenzteil bei Lieferant archivieren |  |  |  | Übermittlung Submission
| IMDS entry (semi component) including IMDS number on PSW |  |  | Ja / Yes |  |  | 5x Sample production parts to TK-Presta according purchase order 1x Reference part archieved at supplier |  |  |  | Ja / Yes
8 | Analyse von Messsystemen mittels Gage R&R für alle <H> & <K>-Merkmale |  |  | Übermittlung Submission |  | 17 | Unterschriebenes Deckblatt vom Unterlieferanten |  |  |  | Übermittlung Submission
| Measurement system analysis with gauge R&R for all <H> & <K> characteristics study |  |  | Ja / Yes |  |  | Signed PSW from the subsupplier |  |  |  | Nein / No
9 | 1x Referenzmuster (bei Lieferanten archiviert) |  |  | Übermittlung Submission |  | 18 | Sonstiges: |  |  |  | Übermittlung Submission
| 1x Master samples (one part archieved at supplier) |  |  | Ja / Yes |  |  | Others: |  |  |  | Nein / No